## Gantt Şeması
GANTT ŞEMASI ŞABLONU | [12 empty] | Zaman Fizibilitesi
PROJE BAŞLIĞI |  | E HOTEL |  |  |  |  | ŞİRKET ADI | [6 empty] | E Company
PROJE YÖNETİCİSİ |  | Ferhat Yenilmez |  |  |  |  | TARİH | [6 empty] | 2024-03-22
WBS NUMARASI | GÖREV BAŞLIĞI | GÖREV SAHİBİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SÜRE | GÖREV TAMAMLANMA YÜZDESİ | BİRİNCİ AŞAMA | [14 empty] | İKİNCİ AŞAMA | [14 empty] | ÜÇÜNCÜ AŞAMA | [14 empty] | DÖRDÜNCÜ AŞAMA
[7 empty] | 1. HAFTA |  |  |  |  | 2. HAFTA |  |  |  |  | 3. HAFTA |  |  |  |  | 4. HAFTA |  |  |  |  | 5. HAFTA |  |  |  |  | 6. HAFTA |  |  |  |  | 7. HAFTA |  |  |  |  | 8. HAFTA |  |  |  |  | 9. HAFTA |  |  |  |  | 10. HAFTA |  |  |  |  | 11. HAFTA |  |  |  |  | 12. HAFTA
[7 empty] | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C
1000-100 | Proje Tanımı ve Planlaması
1000-101 | Kapsam ve Hedef Ayarı | Herkes | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100%
1000-102 | Tahminler | Herkes | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 4 | 100%
1000-102-1 | Bütçe | Bünyamin Bey | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | 100%
1000-104 | Risk Yönetimi | Herkes | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 3 | 100%
1000-103 | İletişim Planı | Herkes | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1 | 100%
1000-200 | Proje Oluşturma ve Başlatma
1000-201 | Proje Beyanı | Herkes | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 6 | 100%
1000-201-1 | Projeksiyonlar | Herkes | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 3 | 0%
1000-201-2 | Proje Beyanı Revizyonları | Burak Bey | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2 | 0%
1000-201-3 | Onay Süreci | Burak Bey | 2024-03-18 | 2024-03-26 |  | 0%
1000-202 | Araştırma | Ferhat Bey | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 5 | 30%
1000-204 | Görev Dağılımı | Herkes | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 6 | 61.11%
1000-206 | Projeye Başlatma | Herkes | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 1 | 31.85%
1000-300 | Proje Performansı/İzleme
1000-301 | Durum, Takip ve Dağıtım | Ferhat Bey | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-302 | Proje Güncellemeleri | Hilal Hanım | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-302-1 | Şema Güncellemeleri | Barış Bey | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-303 | Çalışma ve Maliyet Takibi | Bünyamin Bey | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-304 | Proje Performansı | Burak Bey | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-203 | TPG | Herkes | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 20.77%
1000-400 | İçerik Oluşturma
1000-401 | Hedef kitleyi belirleme |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 1 | 0%
1000-402 | Web sitesinin içeriğini ve yapısını planlama |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | 0%
1000-403 | Web sitesinin görsellerini hazırlama | Barış Bey | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 3 | 0%
1000-403-1 | Görsel kimlik ve renk paletini oluşturma |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 0%
1000-404 | Web sitesinin metinlerini hazırlama | Hilal Hanım | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2 | 0%
1000-405 | Web sitenin genel tasarımını ve düzenini taslak olarak hazırlama | Herkes | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2 | 0%
1000-406 | Müşterinin değerlendirmesi |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 0%
1000-407 | Müşterinin isteklerine göre düzenlemeler | Hilal Hanım | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 0%
1000-500 | Web Sitesinin Kodlanması
1000-501 | Header |  | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 4 | 0%
1000-502 | Slider |  | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5 | 0%
1000-503 | Navigation |  | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 3 | 0%
1000-504 | Section |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 6 | 0%
1000-505 | Articler |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 4 | 0%
1000-506 | Footer |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 4 | 0%
1000-600 | Teknik Geliştirme
1000-601 | Web Sitesini Test Ortamında Yayınlama |  | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 10 | 0%
1000-602 | Mobil Uyumluluğu Testi |  | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5 | 0%
1000-603 | Müşterinin Değerlendirmesi |  | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 3 | 0%
1000-700 | Yayınlama ve Tanıtım
1000-701 | Web Sitesini Canlı Ortamda Yayınlama |  | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 3 | 0%
1000-702 | Web Sitesini Arama Motorlarına Kaydetme |  | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2 | 0%
Bütçe Hesaplamaları
| Projeye İçin Verilecek Fiyat |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 1623984
| İnternet Sitesi Yıllık Bakım Verilecek Fiyat |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 100000
| Ofis Ekipman Harcamalar |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 500000
| Ofis Aylık Kira |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 33000
| Bir Personel Aylık Masrafı |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 33000
| 1 Yıllık Sunucu Masrafı |  | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 3 | 150
| Başa Baş Noktası |  | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 15 | 2024-03-30
| Bugüne Kadar Olan Toplam Net Kazanç |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | -105204.5844
Tablolar İçin Veri Alanı. BURADAN AŞAĞISI VERİLERİ OTOMATİK ALIR.
NET GELİRLER
| Proje İçin Verilen Fiyat Günlük Gelir |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 31842.8235
| Proje Bitiminden Elde Edilecek Net Gelir |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 791704.9677
| İnternet Sitesi Yıllık Bakımın Net geliri |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 93462.9032
GİDERLER
| Ofis Kira GÜNLÜK |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 1064.5161
| Personel GÜNLÜK Masrafı |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 1064.5161
| Ofis Aylık Kira |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 33000
| Personel Aylık Masrafı |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 33000
| Ofis Ekipman Harcamalar |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 500000
| Yıllık Sunucu ve Bakım Masrafları |  | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 3 | 6537.0968
| Ofis PROJE DÖNEMLİK Kira |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 54290.3226
| 5 Personel PROJE DÖNEMLİK Masrafı |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 271451.6129
| Proje Maliyeti |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 832279.0323
ZAMAN
| Çalışılacak Gün Sayısı |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 51
| Baş Başa Gün Sonra |  | 2024-03-11 | 2024-05-01 | 38 | 19
| Çalışılacak Gün - Başa Baş |  |  |  |  | 32
0
Formulas:
SÜRE = NETWORKDAYS([BAŞLANGIÇ TARİHİ],[BİTİŞ TARİHİ])
BİTİŞ TARİHİ = [GÖREV TAMAMLANMA YÜZDESİ]
GÖREV TAMAMLANMA YÜZDESİ = DATE(2024,3,11+(QUOTIENT(SUM(H58),(SUM((H56/(DATEVALUE(F56)-DATEVALUE(E56))))-SUM((H59/30),H60/DAY(EOMONTH("11.03.2024",0))*5,IF(TODAY()>[BAŞLANGIÇ TARİHİ, row above],[GÖREV TAMAMLANMA YÜZDESİ, row above],0))))))