## Gantt Şeması
GANTT ŞEMASI ŞABLONU | [12 empty] | Zaman Fizibilitesi
PROJE BAŞLIĞI |  | E HOTEL |  |  |  |  | ŞİRKET ADI | [6 empty] | E Company
PROJE YÖNETİCİSİ |  | Ferhat Yenilmez |  |  |  |  | TARİH | [6 empty] | 2024-03-22
WBS NUMARASI | GÖREV BAŞLIĞI | GÖREV SAHİBİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SÜRE | GÖREV TAMAMLANMA YÜZDESİ | BİRİNCİ AŞAMA | [14 empty] | İKİNCİ AŞAMA | [14 empty] | ÜÇÜNCÜ AŞAMA | [14 empty] | DÖRDÜNCÜ AŞAMA
[7 empty] | 1. HAFTA |  |  |  |  | 2. HAFTA |  |  |  |  | 3. HAFTA |  |  |  |  | 4. HAFTA |  |  |  |  | 5. HAFTA |  |  |  |  | 6. HAFTA |  |  |  |  | 7. HAFTA |  |  |  |  | 8. HAFTA |  |  |  |  | 9. HAFTA |  |  |  |  | 10. HAFTA |  |  |  |  | 11. HAFTA |  |  |  |  | 12. HAFTA
[7 empty] | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C
1000-100 | Proje Tanımı ve Planlaması
1000-101 | Kapsam ve Hedef Ayarı | Herkes | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 4 | 100%
1000-102 | Tahminler | Herkes | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 4 | 100%
1000-102-1 | Bütçe | Bünyamin Bey | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | 100%
1000-104 | Risk Yönetimi | Herkes | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 3 | 100%
1000-103 | İletişim Planı | Herkes | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1 | 100%
1000-200 | Proje Oluşturma ve Başlatma
1000-201 | Proje Beyanı | Herkes | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 6 | 100%
1000-201-1 | Projeksiyonlar | Herkes | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 3 | 0%
1000-201-2 | Proje Beyanı Revizyonları | Burak Bey | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2 | 0%
1000-201-3 | Onay Süreci | Burak Bey | 2024-03-18 | 2024-03-26 |  | 0%
1000-202 | Araştırma | Ferhat Bey | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 5 | 30%
1000-204 | Görev Dağılımı | Herkes | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 6 | 61.11%
1000-206 | Projeye Başlatma | Herkes | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 1 | 31.85%
1000-300 | Proje Performansı/İzleme
1000-301 | Durum, Takip ve Dağıtım | Ferhat Bey | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-302 | Proje Güncellemeleri | Hilal Hanım | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-302-1 | Şema Güncellemeleri | Barış Bey | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-303 | Çalışma ve Maliyet Takibi | Bünyamin Bey | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-304 | Proje Performansı | Burak Bey | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 0%
1000-203 | TPG | Herkes | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 25 | 20.77%
1000-400 | İçerik Oluşturma
1000-401 | Hedef kitleyi belirleme |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 1 | 0%
1000-402 | Web sitesinin içeriğini ve yapısını planlama |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2 | 0%
1000-403 | Web sitesinin görsellerini hazırlama | Barış Bey | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 3 | 0%
1000-403-1 | Görsel kimlik ve renk paletini oluşturma |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 0%
1000-404 | Web sitesinin metinlerini hazırlama | Hilal Hanım | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2 | 0%
1000-405 | Web sitenin genel tasarımını ve düzenini taslak olarak hazırlama | Herkes | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2 | 0%
1000-406 | Müşterinin değerlendirmesi |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 0%
1000-407 | Müşterinin isteklerine göre düzenlemeler | Hilal Hanım | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 0%
1000-500 | Web Sitesinin Kodlanması
1000-501 | Header |  | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 4 | 0%
1000-502 | Slider |  | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 5 | 0%
1000-503 | Navigation |  | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 3 | 0%
1000-504 | Section |  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 6 | 0%
1000-505 | Articler |  | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 4 | 0%
1000-506 | Footer |  | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 4 | 0%
1000-600 | Teknik Geliştirme
1000-601 | Web sitesini test ortamında yayınlama |  | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 10 | 0%
1000-602 | Mobil uyumluluğu testi |  | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5 | 0%
1000-603 | Müşterinin değerlendirmesi |  | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 3 | 0%
1000-700 | Yayınlama ve Tanıtım
1000-701 | Web sitesini canlı ortamda yayınlama |  | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 3 | 0%
1000-702 | Web sitesini arama motorlarına kaydetme |  | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2 | 0%
Formulas:
SÜRE = NETWORKDAYS([BAŞLANGIÇ TARİHİ],[BİTİŞ TARİHİ])