## Gantt Şeması
GANTT ŞEMASI ŞABLONU | [9 empty] | Zaman Fizibilitesi
PROJE BAŞLIĞI | E HOTEL |  |  | ŞİRKET ADI | [6 empty] | E Company
PROJE YÖNETİCİSİ | Ferhat Yenilmez |  |  | TARİH | [6 empty] | 2024-03-22
|  |  |  | PROJEYİ BAŞLATMA | [14 empty] | PROJEYİ OLUŞTURMA VE BİTİRME | [14 empty] | YAYINLAMA | [14 empty] | DÖRDÜNCÜ AŞAMA
GÖREV BAŞLIĞI |  | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | MART | [14 empty] | NİSAN
|  |  |  | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C
Proje Planı |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Kapsam ve Amaçlar |  | 2024-03-11 | 2024-03-15
Tahminler ve Bütçe |  | 2024-03-12 | 2024-03-14
Risk ve İletişim |  | 2024-03-14 | 2024-03-14
Proje Oluşturma ve Başlatma
Proje Hazırlığı |  | 2024-03-18 | 2024-03-26
Proje Yürütme |  | 2024-03-20 | 2024-03-27
Proje İzleme
Durum ve Takip |  | 2024-03-28 | 2024-04-26
Güncellemeler |  | 2024-03-28 | 2024-04-26
Performans Analizi |  | 2024-03-28 | 2024-04-26
İçerik Stratejisi
Hedef Kitle Analizi |  | 2024-03-28 | 2024-03-28
İçerik ve Tasarım Planlama |  | 2024-03-28 | 2024-03-29
Metin ve Görsel Hazırlık |  | 2024-04-01 | 2024-04-03
Tasarım ve Değerlendirme
Taslak Geliştirme |  | 2024-04-03 | 2024-04-04
Müşteri Geri Bildirimi |  | 2024-04-04 | 2024-04-09
Web Yapısı
Başlık ve Menü |  | 2024-04-10 | 2024-04-16
İçerik Bölümleri |  | 2024-04-10 | 2024-04-19
Alt Bilgi |  | 2024-04-15 | 2024-04-19
Teknik Hazırlık
Test Yayını |  | 2024-04-10 | 2024-04-23
Müşterinin Geri Bildirimi |  | 2024-04-19 | 2024-04-23
Yayınlama
Canlı Yayın |  | 2024-04-24 | 2024-04-26
SEO |  | 2024-04-25 | 2024-04-26
Bütçe Özeti
Proje ve Bakım Fiyatları
Operasyönel Giderler
Teknik Giderler
Finansal Durum
Tablolar İçin Veri Alanı. BURADAN AŞAĞISI VERİLERİ OTOMATİK ALIR.
Finansal Özet
Net Gelirler
Giderler
Proje Maliyeti
Baş Başa Noktası